## 표지
프로젝트 | 여행자의 기록: 경험과 팁을 공유하는 커뮤니티 | v.4.2
팀명 | 강민수
수행 일정 계획 2024. 07. 24. ~ 2024. 08.02

## WBS
일정계획
구분 | 인력 | R&R |  | 직급 | M/M
[8 empty] | 1W |  |  |  |  | 1.5W |  | 2W
수행원
| 합계 |  |  |  | 0
단계 | 업무 | 산출물 | 방법 | 수행인력 | 수행 기간 |  | 진행률
[8 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
[5 empty] | 시작일 | 종료일 |  | 22: 1W; 27: 1.5W; 29: 2W
1. 데이터 분석 및 데이터 모델링 | 1.1 요구사황 분석
| 1.1.1 분석 및 작성 | WBS | 자료분석 |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 100%
| 1.1.2 프로젝트 계획서 작성 | 프로젝트 계획서 | 자료작성 |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 100%
1.2 데이터 모델링
| 1.2.1 UI 설계 | UI 설계도 | 자료작성 |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 100%
| 1.2.2 데이터 모델링 | ERD | 자료작성 |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 100%
2. 개발 | 2.1 프론트 개발
| 2.1.1 React 기본 구조 개발 | React 구조 | 코딩 |  | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 100%
| 2.1.2 블로그 목록 조회/등록 | 블로그 목록 조회/등록 탭 | 코딩 |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100%
| 2.1.3 회원 가입 및 로그인 | 회원가입 및 로그인 탭 | 코딩 |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100%
2.2 백 개발
| 2.2.1 Spring Boot 기본 구조 개발 | Spring Boot 코드 구조 | 코딩 |  | 2024-07-26 | 2024-07-28 | 100%
| 2.2.2 블로그 관리 API | 블로그 관리 API | 코딩 |  | 2024-07-26 | 2024-07-28 | 100%
| 2.2.3 회원가입 및 로그인 API | 회원 관리 API | 코딩 |  | 2024-07-26 | 2024-07-28 | 100%
| 2.2.4 파일 기능 API | 파일 관리 API | 코딩 |  | 2024-07-26 | 2024-07-28 | 100%
3. 기능 구현 및 연동 | 3.1 구현 및 연동
| 3.1.1 프론트-백 연동 | 프론트-백 통합 | 테스트 |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 100%
| 3.1.2 통합 테스트 | 통합 테스트 - 프로젝트 PPT | 테스트 |  | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100%
| 3.1.3 기능 테스트 | 기능 테스트 - 프로젝트 PPT | 테스트 |  | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100%
| 3.1.4 버그 수정 | 버그 수정 | 코딩 |  | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100%
4. 리뷰 준비 | 4.1 발표 자료 제작
| 4.1.1 발표자료 작성 | 프로젝트 PPT 및 TXT | 자료작성 |  | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 100%
| 4.1.2 시연 영상 준비 | 시연 영상 | 영상제작 |  | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 100%
4.2 최종 발표 준비
| 4.2.1 리뷰 및 발표 준비 | 마무리 | 발표 |  | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 100%
5. 종합 보고서 작성